中国·海峡项目成果交易会组委会

组办字〔2013〕7号

- 关于举办“6·18装备制造行业网上在线对接会”的通知

各相关单位：

为通过信息化手段促进科技成果转化为现实生产力，经研究，决定于2013年3月28日举办“6·18装备制造行业网上在线对接会”，同期开通6·18装备制造子网站。现将有关事项通知如下：

一、主办单位：福建省发展改革委、福建省经贸委、福建省科技厅、福建省教育厅、6·18组委会办公室

承办单位：福建省机械工业联合会

技术支持单位：6·18网、科易网

二、会议时间：2013年3月28日上午9:30-11:30

三、会议内容：围绕企业在生产、经营过程中遇到的技术需求或技术难题开展网上在线对接活动；围绕装备制造行业推介企业、高校、科研院所的优秀项目成果；开通运行6·18装备制造子网站（ww.618.gov.cn/jx）；研讨信息化手段在推进项目成果转化过程中的效用。

四、会议形式

（一）线上对接会：登录6·18网站（http://www.618.gov.cn/）中的6·18装备制造子网站（ww.618.gov.cn/jx）或科易网（www.1633.com）

（二）线下观摩地点：省发展改革委九层大会议室。

五、参会人员

（一）线上对接会：境内外高校院所专家学者，相关企业负责人、投资机构顾问。

（二）线下观摩会：省发展改革委、经贸委、科技厅、教育厅、公务员局、科协、留学生同学会、机械工业联合会等有关单位同志；部分市、县发改等相关部门工作人员；科易网、赢在科技网，福州市部分企业代表等。

六、任务分工

（一）省发展改革委负责征集联系的创新平台等单位项目成果、企业技术需求，并邀请相关领域专家、省内企业在线对接；负责相关媒体宣传报道等组织工作。

（二）省经贸委负责征集联系单位的项目成果、企业技术需求，并邀请相关领域专家、省内企业在线对接。

（三）省科技厅通过中国创新驿站福建站点征集部分高校院所项目成果、企业技术需求，并邀请相关领域专家、省内企业在线对接。

（四）省教育厅负责征集部分高校院所项目成果，并组织相关领域专家在线对接。

（五）省机械联合会负责征集联系单位的项目成果、企业技术需求，并邀请相关领域专家、省内企业在线对接；负责在线对接会、子网站开通等活动的筹备、实施、总结；负责6·18装备制造子网站日常信息更新。

（六）6·18网站负责建设6·18装备制造子网站,子站日常信息的数据维护工作。依托网上6·18平台系统，整合、共享现有装备制造业信息资源，对数据进行集中统一的入库管理，并利用已有的6•18项目成果库，实现项目成果管理工作的系统化、规范化和自动化。

（七）6·18网站、科易网负责从相关成果库中筛选部分项目成果和技术需求，并邀请专家、部分企业在线对接，负责会议的技术保障（具体内容见附件1）。

七、展会筹备阶段各有关单位主要任务

1、2013年3月18日前，请各有关单位将参与在线对接的专家人员名单、项目成果及企业名单汇总后以电子版形式发送至6·18邮箱：618@618.gov.cn；（项目成果征集表见附件2、技术需求征集表见附件3）

由组委会办公室为有项目成果的专家统一分配预先注册好的系统用户名、密码，在3月22日前发给厅局，再由厅局转告给专家。

2、 2013年3月28日前，组织企业登录6·18官方网站http://www.618.gov.cn/或科易网www.1633.com自行注册、在线报名参会（参展指南见附件4）。

3、2013年3月25日至27日组委会办公室将提供展会试运行页面，可组织专家登录核对已发布的项目成果，熟悉系统操作流程。

4、2013年3月28日上午9:30-11:30组织专家、企业登录6·18官方网站或科易网参加在线对接等工作。

联系人及联系方式：

福建省经济信息中心：林佳 0591-87809735，0591-969618

科易网（www.1633.com）：谢国灿 0592-3908237，400-649-8008

福建省机械工业联合会：李亨佞13805068960

附件：1、在线对接活动技术保障方案

2、6·18装备制造行业网上在线对接会项目成果征集表

3、企业技术需求征集表

4、专家参展指南

中国·海峡项目成果交易会组委会办公室

2013年2月27日

（此件主动公开）

附件1：

在线对接活动技术保障方案

一、展会筹备阶段

省经济信息中心、科易网负责做好展会前的各项准备工作，加大宣传推广力度，制定切实可行的实施方案，确保展会顺利开展。

1、确定网上报名地址，便于主办方进行通知；为主办方提供相关通知函件的参考样本；配合主办方开通6·18网站的报名通道。

2、参展对象邀请：配合主办方对相关行业的企业、专家进行邀请，引导相关专家、企业工作人员进行在线报名，并在网站设置成果和专家介绍专栏。

3、宣传推广：在展会确定后2天内做好各项宣传推广的内容，在6·18网站、科易网相关页面进行宣传展示，并在各个合作媒体上进行各种形式的宣传报道。通过多种渠道进行全方面的宣传推广，扩大此次展会的影响力。

4、咨询引导：针对参展用户的参展操作流程制作相应的使用手册，方便用户掌握各类使用技巧，顺利进行在线对接洽谈操作。

5、应急预案准备：组建临时应急服务小组，并应制定好展会现场管理规范，做好现在维护管理工作方案，确保展会顺利进行。

二、展会实施阶段

省经济信息中心、科易网切实做好展会现场维护管理、展会进程控制及各方协调等工作。省经济信息中心、科易网共同负责在线对接过程中的下列保障事项：

1、确保报名参展用户正常进入展会现场进行对接洽谈。

2、及时提供现场引导咨询，解决对接用户在对接过程中遇到的各类问题。

3、加强在线对接活动各个阶段的引导，及时跟踪监控对接活动进程，确保在线对接活动顺利开展。

三、展会总结

省经济信息中心、科易网负责做好会后统计、分析、总结工作，并提交统计分析报告。

1、统计展会的各类数据，包括参展参观人数、项目数、需求数、对接数、意向数等数据，并形成相应的数据报表。

2、在展会结束后30分钟内，对整场展会的统计数据及进展情况进行总结分析，并将总结分析的内容放到相应的展会回顾页面中。

3、在展会结束后2个工作日内，将相关的展会对接情况发送给所有报名参展用户进行参考，并做好后续跟踪回访工作。

4、根据数据统计报表及主办方的办展目的，结合主办方当地的情况，对当地企业的对接情况进行分析，并形成统计分析报告。在展会结束后5个工作日内提供给主办方做参考，并做好后续跟踪回访工作。

5、在展会结束后，在6·18网站、科易网及相关合作媒体上进行相应的宣传报道推广。

附件2：

6·18装备制造行业在线对接会项目成果征集表

| 项目成果名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目成熟度 | □研发阶段 □已有样品 □小试阶段 □中试阶段 □可量产 |  |  |  |  |
| 项目水平 | □国内一般 □国内先进 □国内领先 □国际先进 □国际领先 |  |  |  |  |
| 项目类型 | □发明专利 □实用新型专利 □外观专利 □非专利 |  |  |  |  |
| 专利号 | （非专利不用填写） |  |  |  |  |
| 合作方式 （可多选） | □完全转让 □许可转让 □技术入股 □合作生产 □其他 |  |  |  |  |
| 转让价格 | 选填 | 投资额度 |  | 选填 |  |
| 项目所在地 |  | 项目归属 |  | （个人/单位名称） |  |
| 项目所属行业 |  | 研发年份 |  |  |  |
| 项目简述 |  |  |  |  |  |
| 技术持有人 简介 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 职称 |  |  |
| 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 备注（选填） | 如可证明该项目的证明材料（技术检测报告、中试报告、合作合同等直接证明技术成熟可行的材料均可） |  |  |  |  |

附件3：

企业技术需求征集表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 |  | 联系人 |  |
| 手 机 |  | 电 话 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 能提供的经费（选填） |  |  |  |
| 技术需求说明（不少于50个字） |  |  |  |
| 希望的合作方式 | 合作开发□ 委托开发□ 技术转让□ 技术入股□ 合作兴办□ 其它（请说明）： |  |  |
| 希望公开哪些联系方式 | □ 手机 □ 电话 □ E-mail |  |  |

附件4：

专家参与在线对接指南

1、登录6·18官方网站（www.618.gov.cn）或科易网（www.1633.com）输入用户名及密码,点击红色广告条幅即可进入展会现场。

2、进入展会后即可寻找相关需求企业，进行洽谈。

在线对接使用的是科易通（专用对接洽谈工具），目前有网页版和下载安装版。

A、需求企业在线时科易通呈蓝色，可以直接向投资商发起对接邀请，等待企业接受邀请后即可开始对接。

B、需求企业不在线时科易通呈灰色，可以点击科易通或留言图标给企业留言。

C、对接过程中，当有企业发来对接邀请时，页面右下角的会有提示信息，该提示信息可能是企业的邀请或对接信息，点击后可进行对接。

备注：网页科易通操作指南可参考http://im.k8008.com/help/q_help.html

企业参与在线对接指南

一、注册及手机验证

注册地址：http://passport.k8008.com/reg.html

建议选择手机验证，将自己的手机号码填入，获取验证码，将手机短信中的验证码填入之后，手机认证和注册将一并完成。

填写好其他注册信息内容，并选择好企业身份，提交即完成注册和手机验证。

二、报名

通过6·18官方网站（www.618.gov.cn）或科易网（www.1633.com）进入到报名页面，选择相应的报名通道，填写相应的报名信息提交即可。

三、参展

1、登录6·18官方网站（www.618.gov.cn）或科易网（www.1633.com），点击红色广告条幅即可进入展会现场。

2、进入展会后即可寻找相关需求企业，进行洽谈。

在线对接使用的是科易通（专用对接洽谈工具），目前有网页版和下载安装版。

A、专家在线时科易通呈蓝色，可以直接向项目方发起邀请或点击关注加对方为好友。

B、专家未在线时科易通呈灰色，可以点击科易通向对方留言或点击关注加对方为好友。

C、对接过程中，当有专家发来对接邀请时，页面右下角的会有提示信息，该提示信息可能是专家的邀请或对接信息，点击后可进行对接。

备注：网页科易通操作指南可参考http://im.k8008.com/help/q_help.html